| UBND XÃ NAM ĐỒNG TRƯỜNG TH ĐỒNG SƠN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

Số: 22/KH – THĐS                                    Nam Đồng, ngày 09 tháng 02  năm 2026

KẾ HOẠCH

Triển khai học bạ số năm học 2025-2026

Căn cứ Quyết định số 3016/QĐ-BGD ĐT ngày 31/10/2025 của Bộ GD ĐT về việc ban hành Quy định về chuẩn hóa định dạng dữ liệu học bạ số;

Căn cứ Công văn số 7802/BGDĐT- GDPT ngày 27/12/2025 của Bộ GD ĐT hướng dẫn thực hiện Học bạ số đối với Giáo dục phổ thông và GDTX năm học 2025-2026;

Căn cứ Kế hoạch số 85/KH-SGD ĐT ngày 22/12/2025  của Sở GD ĐT tỉnh Ninh Bình về việc triển khai học bạ số ngành Giáo dục năm học 2025-2026;

Trường Tiểu học Đồng Sơn xây dựng Kế hoạch triển khai học bạ số năm học 2025-2026  cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

- Triển khai chính thức Học bạ số đối với 100% các lớp năm học 2025-2026.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu nhà trường kết nối, chia sẻ với các dữ liệu ngành giáo dục phục vụ giải quyết tủ tục hành chính liên quan đến hồ sơ học tập (chuyển trường, tuyển sinh).

- Nâng cáo hiệu quả và minh bạch hóa công tác quản lý, giảm áp lực lưu trữ bằng giấy.

- Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cá nhân trong nhà trường đảm bảo các quy định, điều kiện triển khai học bạ số hiệu quả.

2. Yêu cầu

- Dữ liệu học bạ phải theo định dạng chuẩn XML của Bộ GD ĐT quy định, đảm bảo kết nối liên thông với CSDL cảu Bộ GD ĐT và ứng dụng VneID.

- Học bạ phải được ký số, xác thực điện tử, có giá trị pháp lý tương đương học bạ giấy và không phát sinh chi phí đối với học sinh.

II. Nội dung thực hiện

1. Thời gian: Năm học 2026-2026

2. Phạm vi: Toàn bộ 26 lớp trong nhà trường

3. Hạn đồng bộ dữ liệu:

- Đối với học sinh được các nhận hoàn thành chương trình lớp học: Hoàn thành đồng bộ dữ liệu về CSDL của Bộ GDĐT trước ngày 25/6/2026.

- Đối với học sinh chưa xác nhận hoàn thành chương trình lớp học hoặc có sai sót khi gửi dữ liệu: Hoàn thành đồng bộ trước ngày 10/8/2026.

4. Nội dung triển khai

- Tạo lập học bạ số: Thực hiện tạo lập học bạ số theo quy định, định dạng dữ liệu đúng chuẩn, phản ánh chính xác kết quả học tập, rèn luyện và thông tin cá nhân của học sinh.

- Ký số và xác nhận: Hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên thực hiện ký số, xác nhận dữ liệu và chịu trách nhiệm về thông tin trong học bạ soostheo quy định.

- Quản lý và bảo mật: Ban hành quy chế quản lý, khai thác sử dụng thay thế hoạc bạ giấy trong quản lý, xét lên lớp, xét hoàn thành chương trình tiểu học và các thủ tục hành chính.

III. Tổ chức thực hiện

1. Hiệu trưởng:

- Thành lập Tổ công tác triển khai học bạ số năm học 2025-2026.

- Chịu trách nhiệm toàn bộ về nội dung, tính pháp lý của học bạ số do nhà trường phát hành.

- Phê duyệt và ký số học bạ sau khi giáo viên chủ nhiệm đã hoàn tất dữ liệu.

2. Tổ công tác triển khai học bạ số

- Xây dựng, ban hành kế hoạch và quy chế tạo lập, quản lý, khai thác, sử dụng học bạ số tại trường.

- Đảm bảo các điều kiện về hạ tầng, cơ sở vật chất, phần mềm và trang bị chữ ký số cho giáo viên.

- Phối hợp với đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm để tập huán nghiệp vụ cho 100% giáo viên, nhân viên.

3. Giáo viên và nhân viên

- Thực hiện nhập dữ liệu chính xác, kịp thời kết quả học tập, rèn luyện của học sinh vào hệ thống.

- Thực hiện ký số xác nhận dữ liệu liệu theo phân quyền và chịu trách nhiệm về thông tin cung cấp.

- Tuyên truyền tới phụ huynh, học sinh về lợi ích và cách tra cứu học bạ số qua vnEdu Connect.

IV. Tiến độ thực hiện

| TT | Nội dung công việc | Thời gian | Người thực hiện | Người phối hợp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành lập Tổ công tác triển khai học bạ số | Tháng 2/2026 | Hiệu trưởng | Các tổ chuyên môn, bộ phận nhà trường |
| 2 | Xây dựng kế hoạch triển khai học bạ số, quy chế… | Tháng 2/2026 | Tổ công tác | Các tổ chuyên môn, bộ phận nhà trường |
| 3 | Nâng cấp bổ sung phần mềm | Tháng 3/2026 | Hiệu trưởng | Viettel Ninh Bình |
| 4 | Hướng dẫn giáo viên nhập dữ liệu phần mềm học bạ số | Tháng 5/2026 | Tổ công tác | Viettel Ninh Bình |
| 5 | Thực hiện triển khai học bạ số | Tháng 6/2026 | Tổ công tác | Giáo viên, tổ chuyên môn |
| 6 | Tổ chức kiểm tra, giám sát | Tháng 6/2026 | Tổ công tác | Giáo viên, tổ chuyên môn |
| 7 | Tổng kết đánh giá kết quả | Tháng 7/2026 | Tổ công tác | Các tổ chuyên môn, bộ phận nhà trường |

Trên đây là Kế hoạch triển khai học bạ số năm học 2025-2026 của trường Tiểu học Đồng Sơn, yêu cầu các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                    HIỆU TRƯỞNG

- Phòng VHXH (để b/c);

- Các tổ CM (để t/h);

- Lưu VT.

Đoàn Thị Chi

Thực hiện chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ học sinh, nâng cao hiệu quả, minh bạch trong đánh giá, lưu trữ kết quả học tập.

2. Yêu cầu:

Triển khai đồng bộ, đúng quy định của ngành, đảm bảo chính xác - bảo mật - kịp thời, 100% giáo viên sử dụng thành thạo hệ thống.

II. Nội dung triển khai

1. Chuẩn bị hạ tầng: Kiểm tra thiết bị máy tính, mạng Internet.

2. Xây dựng dữ liệu ban đầu: Cập nhật danh sách học sinh đầy đủ, chính xác, chuẩn hóa thông tin cá nhân, lớp, năm học.

3. Tập huấn, hướng dẫn: Tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên, hướng dẫn nhập số liệu, ký số, khai thác dữ liệu.

4. Tổ chức nhập dữ liệu và sử dụng: Giáo viên nhập điểm, nhận xét theo Thông tư 27/2020, kiểm tra dữ liệu định kỳ.

5. Kiểm tra giám sát: Kiểm tra tiến độ, chất lượng dữ liệu, xử lý sai sót, đảm bảo tính thống nhất.

6. Lưu trữ, khai thác: Lưu trữ dữ liệu điện tử theo quy định, phục vụ báo cáo, tra cứu, chuyển trường.

Nơi nhận:                                                                    HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 3;

- Lưu VT.

Đoàn Thị Chi